## Gantt
Actividad | Obsevaciones | Duración | Alumno Responsable | Semana 1 ---- 10 Ago | Semana 2 ---- 17 Ago | Semana 3 ---- 24 Ago | Semana 4 ---- 31 Ago | Semana 5 ---- 7 Sep | Semana 6 ---- 14 Sep | Semana 7 ---- 21 Sep | Semana 8 ---- 28 Sep | Semana 9 ---- 5 Oct | Semana 10 ---- 12 Oct | Semana 11 ---- 19 Oct | Semana 12 ---- 26 Oct | Semana 13 ---- 2 Nov | Semana 14 ---- 9 Nov | Semana 15 ---- 16 Nov | Horas totales por actividad
Junta con el asesor |  | 22.5 | Ambos | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45
Junta con el cliente |  | 62 | Ambos | 4 | 4 |  | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 62
Capitulo 1 (Cliente) |  | 4 | Rodrigo Cabal | 1.5 |  | 2.5
Capítulo 2 (Justificación del proyecto) |  | 6 | Erick Castillo |  |  |  | 6
Capítulo 3(Marco Teórico) |  | 17 | [6 empty] | 6 | 8 | 3
Redacción de capítulos 4 en adelante |  | 43 | [8 empty] | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Revisión de documento |  | 28 | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8
Investigación del funcionamiento del clúster Amazon RedShift |  | 9 | Rodrigo Cabal |  |  |  | 3 | 3 | 3
Investigación del funcionamiento de Qlik Sense |  | 8.5 | Erick Castillo | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 1.5
Arquitectura de información |  | 9 |  |  |  |  | 5 |  |  | 4
Actualización de documento |  | 23 |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Capacitación de Qlik Sense por Nicolas |  | 66 | [6 empty] | 48 | 6 | 6 | 6
Capacitación ETL por Nicolas |  | 12 | [6 empty] | 4 | 4 | 4
Capacitación de data warehouse por Nicolás |  | 16 | [6 empty] | 16
Investigación de conexión de Qlik sense con portal |  | 6 | [8 empty] | 6
Diseño de formato de Excel |  | 6 | [7 empty] | 6
Diseño de Modelo Estrella |  | 6 | [7 empty] | 6
Diseño de modelo de usuarios |  | 3 | [7 empty] | 3
Diseño de funciones del portal |  | 12 | [7 empty] | 6 | 6
Diseño general de interfaces del sistema |  | 9 | [7 empty] | 3 | 6
Diseño de interfaces de configuración de perfil |  | 6 | [8 empty] | 4 | 2
Diseño de interfaces de configuración de colores |  | 6 | [8 empty] | 4 | 2
Diseño de interfaces de dashboard |  | 24 | [8 empty] | 8 | 8 | 8
Implementación y desarrollo de framework Backend |  | 46 | [8 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 6
Desarrollo de interfaces del sistema |  | 26 | [9 empty] | 8 | 8 | 6 | 3 | 1
Desarrollo de inerfaces de configuración de perfil |  | 7 | [10 empty] | 3 | 3 | 1
Desarrollo de interfaces de configuración de colores |  | 7 | [10 empty] | 4 | 2 | 1
Integración con Qlik sense en la vista |  | 22 | [10 empty] | 2 | 8 | 8 | 4 |  |  | 22
Diseño de visualización de dashboard de ventas |  | 4 | [9 empty] | 4
Desarrollo de dashboard de ventas |  | 13 | [10 empty] | 3 | 6 | 3 | 1
Desarrollo de portal administrador |  | 12 | [11 empty] | 4 | 4 | 4
Verificación de integración con el portal |  | 6 | [12 empty] | 2 | 4
Pruebas del sistema |  | 28 | [10 empty] | 2 | 3 | 4 | 4 | 10 | 5
Resolución de problemas de código |  | 12 | [12 empty] | 4 | 4 | 4
Historias de usuario |  | 20 | [7 empty] | 8 | 6 | 6
Tarjetas Class Responsability Collaborator Cards |  | 12 | [8 empty] | 6 | 6 | [6 empty] | 12
Casos de prueba |  | 12 | [9 empty] | 6 | 6 | [5 empty] | 12
Seguimiento de iteraciones |  | 22 | [8 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |  |  | 22
Seguimiento de entrega final |  | 24 | [11 empty] | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 24
Imprimir documento |  | 28 | [8 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  | 8 | 8
Hacer presentación |  | 16 | [14 empty] | 8 | 8
Preparación de disertación |  | 20 | [15 empty] | 20
Horas totales |  | 741 |  | 6.5 | 6 | 2.5 | 31 | 9 | 82.5 | 64 | 90 | 78 | 66 | 70 | 60 | 46 | 50 | 57 | 718.5
Código de colores
Adelantado
Terminado
Atrasado
Note on E44: Cada semana debiera sumar 22-23 horas
Note on T44: El total del proyecto debe sumar 360 horas para cada alumno